## 客户端开发完成状态
客户端开发完成状态 使用以下文档整理： 1) 附件二：客户端外包内容范围.doc 2）q&a list.xlsx（16号徐清华测试结果） 3）客户端bug.doc（16号王丽霞测试结果）
大项目 | 小项目 | 开发 状态 | 最终验 收状态 | 备注
发布 | 发布一 | Y |  | 没选地址树中省和市，则为用户注册地，否则默认为所选地址（没选市和区时默认为“不限”）
| 发布二 | Y
| 发布三 | Y |  | 原有的发布功能
| 搜索 | Y
| 长期信息 | Y
| 出发地信息 |  |  | 在界面上显示货源出发地信息 。
| 刷新功能 | Y |  | 本期需要实现的发布、搜索、滚动、隐藏电话 功能。“滚动”就是原560停止“刷新功能”；“隐藏电话”即原560“保密”功能
| 隐藏电话 | Y
| 最新车源/货源 | Y
| 定制信息 | Y
| 我的货源/车源 | Y
| 长期信息 | Y
搜索 | 搜索方式一 | Y
| 搜索方式二 | Y
| 搜索方式三 | Y
| 收藏的搜索 | Y
| 结果显示 | N
历史记录 | 记录显示 | Y
| 发送 | Y
| 修改、删除 | Y
| 自动重发 |  |  | 该功能删除
信息展示 | 信息翻页 显示方式 | N |  | 不再以“上一页、下一页”的方式进行展示，以单页并结合鼠标滚轮滚动的方式进行查看。具体请参见天下通
| 新信息的平滑插入 | Y
| 单条信息显示问题 | N |  | 现出现单条信息多于2排时，最下排信息出现显示不全问题
| 专线信息显示不正确 | Y
| 公告背景修改 | Y
鼠标左右键 | 左键双击信息 | Y
| 1）发布人主页 | Y
| 2）加好友 | N
| 3）发短信 | Y
| 4）发信息 | Y
| 右击功能实现 | Y |  | 右击记录后，菜单中需添加选中行的基本信息，且选中行的颜色要改变
Note on C2: Y：已开发完成 N：未开发完成
Note on A3: 货源及车源的发布功能
Note on E9: 少图片（滚动和隐藏电话的按钮图片），隐藏电话号码时，搜索框中也需要隐藏（未完成）。待测试
Note on C19: 搜索结果显示框需支持关闭
Note on C24: 19日需提交以下： 记录显示，能够随页面滚动不断增加显示数据并查看新的数据，而不是通过点击翻页按钮查看
Note on B29: 车源、货源、长期车源、长期货源

## BUG状态
BUG状态
大项目 | 小项目 | 存在BUG | 优先级 | 备注
发布 | 发布一/发布二 | 始发地-三级地址-默认值没有；且选择市和区的不限时，“不限”应排在第一位 | 高 | 默认值以加
|  | 系统默认 勾选 所有联系电话的checkbox | 高 | Fixed
|  | 联系电话必须输入一个，并且目前在保存后没有存到DB。 | 高 | Fixed
|  | 系统原有的发布货源中需和新开发中“货源类型”和“价格单位”需保持一致 | 高
|  | 对发布货源中，车辆默认1辆，货物类型默认为普货 | 高 | Fixed
|  | 发布货源中价格输入需为数字控件，并不做校验控制 | 高 | Fixed
|  | 系统中所有“到达地”改为“目的地” | 高 | Fixed
|  | 系统（客户端）中的数字键盘-在失去焦点后，请给予自动关闭 | 中
|  | 定制信息的下拉列表中需要有“全部”选项（且在有路线选择时，才有“全部”，否则无“全部”） | 低
|  | 发布货源时，吨数输入的数字长度大于100的数字，提示信息不正确（为英文信息），其他价格等数字输入项也不正确 | 中 | Fixed
|  | 发布货源后，关闭选择框的选与不选都一样，没有起作用 | 高 | Fixed
| 隐藏电话 | 隐藏电话号码时，搜索框中也需要隐藏 | 高 | Fixed
| 定制信息 | 货源 定制信息，点击删除定制后，定制的信息 还是存在 | 高
历史记录 | 记录显示 | 历史记录显示中，地址只显示二级地址，一级地址没有显示 | 低 | Fixed
| 发送 | 发送时，系统报错 | 高 | Fixed
信息展示 | 单条信息显示问题 | 信息内容超过2行使用“…”表示 | 中
|  | 公告内容的背景色和表单颜色不一致 | 中 | 这是按照需求文档的要求进行的修改
鼠标左右键 | 左键双击信息 | 详细信息中，照片显示没实现 | 中 | 照片不需要显示，已经和产品经理确认过
|  | 点击详细信息中发布人的连接时，能够看到他的用户名和密码，需改为不可显示 | 高
| 右击功能实现 | 已成交设置后应提示 | 中 | Fixed
Note on C2: 当前系统中存在的BUG
Note on A3: 货源及车源的发布功能