## 客户端BUG汇总
客户端BUG汇总（无服务器端的BUG）
大项目 | 序号 | 内容 | 优先级 | 备注
新BUG | 1 | 最新车源页面，有弹出框用于调试 | 高
| 2 | 点击工具栏上的发布货源，打开发布货源页面，吨数输入的数字长度大于100的数字时，其他的数据正常输入，点击发布时，提示信息为英文 | 高 | done, set limit to 8
| 3 | 发布货源页面 价值下拉列表没有值 | 高 | done
| 4 | 发布货源页面 历史记录页面 第一条历史记录无法删除 | 低 | can not reproduce
| 5 | 历史记录页面，出发地 只显示了二级地址，一级地址没有显示， 如果发布货源时 选择的是 贵州 不限，在历史记录里面，显示的是 不限 | 高 | done
| 6 | 历史记录页面 自动重发功能不起作用 | 高 | 自动重发啥意思？
| 7 | 信息搜索页面 保存修改是什么意思？点击保存修改没有反映 |  | 待确认
| 8 | 货源信息搜索 方式三 始发地输入北京 目的地输入上海 搜索结果不正确 | 高
原有BUG | 9 | 发布货源页面 目的地 三级地址不输入时 提示目的地为空（ 方式一 ） | 低
| 10 | 发布货源 方式一 发布货源页面 价格没有做约束，输入汉字 字母都能发布成功 | 低 | done
| 11 | 发布货源页面 发布后关闭选择框 选与不选 都一样，没有起作用 | 低 | done 隐藏了这个控件
| 12 | 发布货源 方式一 方式二 发布货源页面 发布货源页面 联系人选择框不选择时，发布货源后，仍显示的有联系方式 | 低 | 原有逻辑中联系人电话是必填项
| 13 | 发布货源 方式二 只选择一个数字 输入一个联系方式，点击发布，系统报错 | 低
| 14 | 搜索货源 搜索方式一 目的地选择 北京，结果不正确，搜索结果中有其他目的地的货源，另外，如果搜索的是全部信息（货源和车源），那么搜索结果页面 标题不应该是搜索车源结果 | 低
| 15 | 搜索方式二 搜索车源 始发地为上海 目的地为北京，搜索结果不正确 | 低
| 16 | 搜索方式二 搜索货源 始发地为上海 目的地为北京 搜索结果不正确 | 低
| 17 | 搜索方式一 选择全部信息，始发地为上海 目的地 为北京，搜索结果不正确 | 低
| 18 | 搜索页面，搜索方式二 选择的目的地及关键字列表，不选择 目的地，直接点击删除，没有反应 | 低
| 19 | 货源车源列表页面，隐藏号码后，不知道点击什么按钮能把号码再显示出来； | 低
| 20 | （目前是，点击隐藏号码后，号码被隐藏，号码隐藏后，还需要点击隐藏号码，这样就给用户造成了困惑，号码已经隐藏了，为什么还要点击隐藏号码按钮呢） | 低
| 21 | 货源 定制信息，点击删除定制后，定制的信息还是存在
Note on A11: 贺喜接收系统前已存在的BUG